**УТВЕРЖДАЮ:**

**Руководитель**

**управления здравоохранения г.Алматы**

**Касымжанова Ж.К.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 год**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по снижению смертности от болезней системы кровообращения на 2013 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | | **Сроки проведения** | **Место проведения** | **Форма завершения** | | **Ответствен**  **ный исполнитель** | | **Форма освещения** |
| **II. Снижение смертности от болезней системы кровообращения** | | | | | | | | | |
| **Медицинская помощь на уровне ПМСП. Активное привлечение НПО и общественности** | | | | | | | | | |
|  | | **Активизировать работу с населением через школы** артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца на уровне ПМСП**:**  проводить образовательные кампании среди населения для информированности о симптомах острого сердечного приступа (ОКС) и ОНМК с целью скорейшего обращения пациента, либо окружающих его людей напрямую в СМП при первых симптомах. Использовать социальные ролики на всех каналах, образовательные листовки (раздавать в школе детям, чтобы они отнесли своим старшим родственникам, персоналу на предприятиях,), баннеры и плакаты в общественном транспорте, на остановках, доступная информация в печатных СМИ. | Постоянно | Организации ПМСП, ЗОЖ, НПО | | Отчеты, информации | Главный врач ГЦФ ЗОЖ, главный специалист ПМСП | | Новостные сюжеты на Радио  Программа «Денсаулық»,  ТК «Алматы»  Статьи в газетах «Вечерний Алматы», «Алматы ақшамы» и т.д. |
|  | | Формирование ЗОЖ населения, пропаганда ЗОЖ и профилактика заболевания (пища с низким содержанием жиров и углеводов), видеоролики, бегущая строка, белиберды .Активно проводить мероприятия по **первичной** кардиоваскулярной профилактике: раннее выявление лиц с повышенным сердечно-сосудистым риском, борьба с факторами риска (СД, ожирение, АГ, курение) в соответствии с утвержденным Планом ЗОЖ профилактической работы по пропаганде знаний о профилактике БСК от 13.05.2013 года | Постоянно | Организации ПМСП, ЗОЖ | | Отчеты, информации | Главный врач ГЦФ ЗОЖ, главный специалист ПМСП | | План ЗОЖ |
|  | | Обеспечить контроль по **вторичной** профилактике («Д» наблюдение, контроль АГ, 100% взятие на Д учет и реабилитация больных с БСК) | Постоянно | Организации ПМСП | | Отчеты, информации | главный специалист ПМСП  главные врачи МО | |  |
|  | | Активная диагностическая и лечебная тактика в отношении больных с доказанной сердечно-сосудистой патологией больных с ИБС | Постоянно | Организации ПМСП | | Отчеты, информации | Главные врачи организации ПМСП, главный специалист ПМСП , Кураторы БСК | |  |
|  | | обучение специалистов ПМСП кураторами КазНИИКВБ технике использлвания кардиостандартами | Согласно графика | Организации ПМСП | | информации | Главные врачи ПМСП,,  Кураторы БСК, главный специалист ПМСП | |  |
|  | | Обеспечить контроль за активным направлением на плановую КАГ больных со стенокардией напряжения в республиканские организации, СЕМА, ЦКБУДП | Постоянно | Организации ПМСП | | Отчеты, информации | Главные врачи организации ПМСП | |  |
|  | | Усилить проведение профилактических осмотров (скрининги) целевых групп выявление болезней системы кровообращения | Постоянно | Организации ПМСП | | Ежеквартальный мониторинг и анализ | Главные специалисты ПМСП, Главные врачи организации ПМСП | |  |
|  | | Постоянный мониторинг за качеством обследования целевых групп населения на выявление АГ, ИБС, сахарного диабета в рамках комплекса национальных скрининговых программ | Постоянно | Организации ПМСП центры ЗОЖ | | Ежеквартальный мониторинг и анализ | Главные специалисты ПМСП, Главные врачи организации ПМСП | |  |
|  | | Ежемесячно проводить дни открытых дверей в организациях ПМСП | Ежемесячно | Организации ПМСП (дни открытых дверей), ГКЦ, общественные места, НПО, кураторы БСК | | Информация | Главные врачи МО, ГЦПФЗОЖ, кураторы БСК | |  |
|  | | Провести пресс-конференцию по профилактике поведенческих факторов риска БСК приуроченную к Всемирному Дню сердца | Сентябрь |  | | Пресс-релиз | УЗ, НПО, ГЦПФЗОЖ | |  |
|  | | Провести Всемирный День сердца и приуроченный к нему декадник | 25 сентября  2013 года | Организации ПМСП, ГКЦ, кураторы БСК | | Информация, пресс-релиз | Главные врачи МО, НПО, ГЦПФЗОЖ, кураторы БСК | |  |
|  | | Контроль за правильной кодировкой основной причины смерти от БСК (амб. карты умерших в день смерти доставлять в ГУЗ гл.специалистам ПМСП и гл.терапевту до 16 час.00 мин. ежедневно). | Ежедневно | УЗ | | Амбулаторные карты | Главные врачи МО, Главные специалисты ПМСП, главный терапевт ,главный внештатный статистик УЗ | |  |
|  | | Учитывать при оплате СКПН анализ правильного кодирования причин смертности с выявлением причин и дефектов. | Ежемесячно | Организации ПМСП | | информаций | Главные врачи ПМСП, Главный специалист ПМСП | |  |
|  | | Ежемесячно проводить сверку выданных свидетельств о смерти МО, совместно с судебно-медицинскими экспертами филиалов РГП «Центр судебной медицины», органами ЗАГСа и управлением статистики с целью устранения расхождений данных смертности в Портале БСК | Ежемесячно | МО | | информаций | Главные врачи МО, главный внештатный статистик УЗ | |  |
|  | | Наладить взаимодействие с ЦСМЭ для уточнения причин смертности от БСК в организациях ПМСП, стационарах, ГНЦМСК. Проводить совместные разборы случаев вынесения экспертами ЦСМЭ заключения умершему от передозировки наркотиков или алкоголизма по коду «Острая сердечно-сосудистая недостаточность» с экспертизой первичных документов (амбулаторная карта, история болезни), а также анализировать все случаи смерти от БСК на дому. | Ежемесячно | МО. Главные врачи МО | | Информаций | Главные врачи МО | |  |
|  | | Обеспечить реабилитационными мероприятиями больных перенесших ОИМ, ОНМК по стационарозамещающим технологиям с оказанием психологической помощью. | Постоянно | Организации ПМСП | | Информация в УЗ | Главные врачи ПМСП | |  |
| **Совершенствование работы службы ССМП** | | | | | | | | | |
|  | Обеспечить своевременную диагностику ОКС и ОИМ, дифференцированную сортировку больных, доставку в профильные стационары | | Постоянно | ССМП | | Ежемесячный мониторинг и анализ | Главный врач ССМП, Главный специалист ПМСП | |  |
|  | Мониторинг обеспеченности и эффективности использования тромболитической терапии на догоспитальном уровне | | Ежемесячный | ССМП | | Ежемесячный мониторинг и анализ | Главный врач ССМП | |  |
|  | Внедрить образовательные программы по обучению врачебного и среднего медперсонала СМП по оказанию специализированной помощи пациентам с ОИМ (расшифровка ЭКГ, использование дефибрилляторов, проведение ТЛТ, проведение реанимационных мероприятий, лечение жизнеугрожаемых осложнений); | | Постоянно | ССМП | | Отчеты | Главный врач ССМП, кураторы БСК | |  |
|  | Обучить диспетчеров ССМП быстрому выявлению пациентов с подозрением на ОКС (повсеместное внедрение  алгоритма), для того, чтобы отправить на вызов «боль в грудной клетке» оборудованную, обученную бригаду, имеющую в наличии тромболитический препарат. | | Постоянно | ССМП | |  | Главный врач ССМП, главный врач ГКЦ, кураторы БСК | |  |
|  | Внедрить телекоммуникацию для оперативного оказания консультативной поддержки врачам по расшифровке ЭКГ и выбору тактики лечения. | | 3 квартал | ССМП, ГКЦ | |  | Главный врач ССМП, главный врач ГКЦ,кураторы БСК | |  |
| **Совершенствование службы госпитального этапа помощи больным с ОКС:** | | | | | | | | | |
|  | .Обеспечить в медицинских организациях обучение персонала (от (ПМСП, СМП, до стационаров терапевтов, кардиологов, кардиореаниматологов, интервенционных кардиологов, кардиохирургов и т.д.) на постоянной основе оптимальной медикаментозной терапии и стратегиям инвазивного лечения в соответствии с алгоритмами и рекомендациями, основанными на доказательной медицине *в виде тренингов на рабочих местах.* | | Ежемесячно | На рабочих местах | | тренинги | Главные врачи ГКЦ, кураторы БСК, ССМП, ПМСП |  | |
|  | Обучить техникой снятия и расшифровки ЭКГ врачей приемных отделений не зависимо от профиля | | До 1 сентября | На рабочих местах | | Семинары, | Главные врачи, ГКЦ, кураторы БСК |  | |
|  | Обучить врачей наркологического диспансера, Центра психического здоровья на курсах по оказанию неотложной помощи в клинике внутренних болезней | | В течение года | АГИУВ | | Повышение квалификации | Главные врачи, кураторы БСК |  | |
|  | Увеличить охват инвазивным лечением, в целях снижения стационарной летальности | | Постоянно | ГКЦ | | Отчеты | Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Налоговый кодекс) |  | |
|  | Обеспечить закуп медикаментов с учетом протоколов:  *Тикагрелор, добутамин, левосимендан*, норадреналин; *эптифибатид* , *бивалирудин* | | Постоянно | Главные врачи | | Отчет | Главные врачи |  | |
|  | Обучение специалистов отделений кардиологии, кардиохирургии ГКБ№1, ГКЦ с привлечением зарубежных специалистов эффективным технологиям диагностики и лечения БСК в соответствии с международными стандартами | | 1 раз в квартал | ГКЦ | | Отчет | Главный врач ГКЦ, ГКБ№1 |  | |
|  | Организовать при кардиоцентре «Школы сердца» для обучения пациентов, перенесших оперативные и интервенционные вмешательства | |  |  | |  |  |  | |
|  | ввести в штаты должности психотерапевтов для работы с пациентами до и после кардиохирургических операции.  острым коронарным синдромом | |  |  | |  |  |  | |
|  | Обеспечить рациональное планирование обучения медперсонала службы скорой медицинской помощи технике проведения ТЛТ, интерпретации ЭКГ и правильной расстановки обученных специалистов на рабочих местах. | |  | ГКЦ | | Обучающие семинары |  |  | |
|  | Проводить заседания  городского штаба для принятия неотложных мер по снижению смертности от БСК | | 1 раз в месяц | ГУЗ | | Протокол заседания |  |  | |
|  | Подготовить специалистов по УЗИ сердца в ГКБ№7, Больница Алатау | | В течение года |  | |  |  |  | |
|  | В целях диагностики исходов ОКС обеспечить определение тропонина количественным методом во всех стационарах; | |  |  | |  |  |  | |
|  | Обеспечить своевременный перевод на ЧКВ в ГКЦ больных с ОИМ из многопрофильных больниц в соответствии с алгоритмами | | Постоянно | МО, ССМП | | Информация в УЗ | Главные врачи МО, ССМП |  | |
| **Совершенствование госпитального этапа помощи больным с ОНМК:** | | | | | | | | | |
|  | * обеспечить режим круглосуточной работы всех ИЦ; * обеспечить возможность проведения нейровизуализации 24 часа/7 дней в неделю; * обеспечить ИЦ тромболитическим препаратом выбора – альтеплазой; * внедрять повсеместно Алгоритм проведения тромболизиса при Ишемическом инсульте в ИЦ. * Провести каскадное обучение специалистов для организации работы инсультных центров | |  |  | |  |  |  | |
| **Укрепление материально-технической базы МО** | | | | | | | | | |
|  | Приобрести и установить медицинское оборудование для поликлиник, не имеющих кардиостандарты.(Тредмил-системы, аппараты для УЗИ диагностики сердца и сосудов, суточного мониторирования, ЭКГ и АД) | | Включить в План на 2014год | Организации ПМСП | | Установка оборудования |  |  | |